## Sheet1
码头区
功能模块 | WMS 职责 | WES 职责 | ECS 职责 | CTU 职责 | RCS 职责
到货登记 | ✅ PDA登记、清单导入 | - | - | - | -
清单导入 | ✅ Excel导入、SAP对接 | - | - | - | -
GRN单据接入 | ✅ SAP对接、主账管理 | - | - | - | -
栈板号生成 | ✅ 号段管理、规则维护 | - | - | - | -
标签渲染打印 | ✅ ZPL渲染、打印管理 | - | - | - | -
PDA绑定 | ✅ 绑定校验、数据汇总 | - | - | - | -
搬运任务创建 | ✅ 任务生成、RCS调度 | - | - | - | -
搬运任务执行 | - | - | - | - | ✅ AGV执行
暂存区
功能模块 | WMS 职责 | WES 职责 | ECS 职责 | CTU 职责 | RCS 职责
QMS抽检策略查询 | ✅ GRN推送、策略接收 | - | - | - | -
IQC送检任务创建 | ✅ 任务生成、RCS调度 | - | - | - | -
IQC送检搬运执行 | - | - | - | - | ✅ AGV执行
送检优先级调整 | ✅ 优先级管理、审计 | - | - | - | -
IQC取样记录 | ✅ PDA扫描、数据记录 | - | - | - | -
IQC归还记录 | ✅ PDA扫描、校验匹配 | - | - | - | -
检验结果获取 | ✅ QMS查询、结果处理 | - | - | - | -
路由决策 | ✅ 决策引擎、任务生成 | - | - | - | -
路由搬运执行 | - | - | - | - | ✅ AGV执行
复判结果处理 | ✅ QMS查询、路由生成 | - | - | - | -
复判搬运执行 | - | - | - | - | ✅ AGV执行
拆板作业 | ✅ PDA操作、数据更新 | - | - | - | -
粗分区
功能模块 | WMS 职责 | WES 职责 | ECS 职责 | CTU 职责 | RCS 职责
装箱任务呼叫 | ✅ 提供 Web 界面和 PDA 界面 | - | - | - | -
空架监控 | - | ✅ 实时监控装箱区空架数量 | - | - | -
空架补给请求 | ✅ 调度 RCS 执行搬运 | ✅ 发起空架补给请求 | - | - | ✅ 执行空架搬运
空架扫描验证 | - | ✅ 验证空架信息 | ✅ 扫描空架条码 | - | -
栈板拆箱 | ✅ 提供 PDA 拆栈板界面 | - | - | - | -
PKG 视觉扫描 | - | - | ✅ 视觉系统扫描 PKG 六合一码 | - | -
PKG 校验 | - | ✅ 验证 PKG 是否属于当前 GRN | - | - | -
智能分箱算法 | - | ✅ 执行分箱算法 | - | - | -
放入指令下发 | - | ✅ 下发指令给 ECS | - | - | -
物理放入动作 | - | - | ✅ 机械臂执行放入 | - | -
PKG 绑定通知 | ✅ 接收通知并更新库存 | ✅ 通知 WMS 更新库存 | - | - | -
满架检测 | - | ✅ 计算货架容量 | - | - | -
满架搬运请求 | ✅ 调度 RCS 执行搬运任务 | ✅ 发起满架搬运请求 | - | - | ✅ 执行满架搬运
异常处理 | ✅ 人工兜底流程 | ✅ 触发人工介入 | ✅ 上报异常 | - | -
SMT 入库
功能模块 | WMS 职责 | WES 职责 | ECS 职责 | CTU 职责 | RCS 职责
装箱完成通知 | - | ✅ 接收通知 | - | - | -
混合入库决策 | - | ✅ 决策逻辑（满箱/零散） | - | - | -
空箱资源查询 | ✅ 提供空箱库存数据 | ✅ 调用 WMS API 查询 | - | - | -
任务生成 | - | ✅ 生成交换/投放任务 | - | - | -
货架调度 | ✅ 调度 RCS/AGV 搬运货架 | ✅ 提交搬运需求给 WMS | - | - | ✅ 执行搬运任务
满箱交换执行 | - | ✅ 下发交换指令给 CTU | - | ✅ 执行满箱交换 | -
料箱投入流水线 | - | ✅ 下发投放指令给 CTU | - | ✅ 投入料箱 | -
料箱识别 | - | - | ✅ 视觉识别料箱条码 | - | -
料盘识别 | - | - | ✅ 扫码识别料盘 PKG | - | -
拣选执行 | - | ✅ 下发拣选指令给 ECS | ✅ 机械臂执行拣选 | - | -
流水线控制 | - | - | ✅ 启停、速度调节 | - | -
结果上报 | ✅ 接收完成结果 | ✅ 接收 ECS/CTU 结果 | ✅ 上报执行结果 | ✅ 上报交换结果 | -
库存更新 | ✅ 更新库存账务（入库/转移） | - | - | - | -
状态追踪 | - | ✅ 追踪任务/料箱/料盘状态 | - | - | -
异常处理 | ✅ 人工兜底流程 | ✅ 降级、重试、挂起 | ✅ 上报异常 | ✅ 上报异常 | -
空货架回收 | ✅ 调度 RCS 回收空货架 | ✅ 判断空货架并触发回收 | - | - | ✅ 执行回收搬运
SMT 出库
功能模块 | WMS 职责 | WES 职责 | ECS 职责 | CTU 职责 | RCS 职责
工单接收 | ✅ 接收 SAP 工单 | - | - | - | -
上料表生成 | ✅ 根据工单生成上料表 | - | - | - | -
波次管理 | ✅ Rolling Wave 算法 | - | - | - | -
任务生成 | ✅ 生成发料任务 | - | - | - | -
货架规划 | ✅ 货架预规划与物料定位 | - | - | - | -
货架调度 | ✅ 调度 RCS 搬运货架 | - | - | - | ✅ 执行货架搬运
任务下发 | ✅ 下发任务给 WES | ✅ 接收任务 | - | - | -
料箱批量上料 | - | ✅ 协调 CTU 上料 | - | ✅ 批量取箱放入流水线 | -
料箱识别 | - | ✅ 决策是否进入工作位 | ✅ 扫描料箱码 | - | -
自动化执行 | - | ✅ 协调 ECS 执行 | ✅ 执行拣料动作 | - | -
硬件交互 | - | ✅ 下发拣料指令 | ✅ 上报执行结果 | - | -
料箱回库 | ✅ 调度 CTU 回库 | ✅ 请求 CTU 回库 | - | ✅ 将料箱放回货架 | -
结果上报 | ✅ 接收完成结果 | ✅ 上报完成结果 | - | - | -
库存更新 | ✅ 更新库存数据 | - | - | - | -
异常处理 | ✅ 人工兜底流程 | ✅ 触发人工介入 | ✅ 上报异常 | - | -
人工拣料 | ✅ PDA 扫码拣料 | - | - | - | -
特殊物料入库
功能模块 | WMS 职责 | WES 职责 | RCS 职责 | QMS 职责 | PDA 职责
物料分类识别 | ✅ 读取物料主数据 |  | - | - | -
路由决策 | ✅ 根据物料类型决策路径 |  | - | - | -
库位分配 | ✅ 自动分配目标库位 |  | - | - | -
码头绑定 | ✅ 记录绑定关系 |  | - | - | ✅ 扫码绑定
运输调度 | ✅ 调用 RCS API |  | ✅ 执行搬运任务 | - | -
IQC 取样 | ✅ 生成取样任务 |  | - | ✅ 接收取样请求 | ✅ 扫码取样
检验结果处理 | ✅ 接收并处理检验结果 |  | - | ✅ 推送检验结果 | -
入库确认 | ✅ 更新库存状态 |  | - | - | ✅ 扫码确认
六合一绑定 | ✅ 记录绑定关系 |  | - | - | ✅ 扫码绑定
手动扫描送货 | ✅ 生成运输任务 |  | ✅ 执行搬运任务 | - | ✅ 扫码操作
库存管理 | ✅ 维护库存数据 |  | - | - | -
异常处理 | ✅ 人工兜底流程 |  | ✅ 上报异常 | ✅ 上报异常 | ✅ 人工操作
SAP 同步 | ✅ 批量同步库存数据 |  | - | - | -

## Sheet2
任务项 | 责任团队 | 故事点 | Epic | 用户故事 | 故事点 | 优先级 | 依赖
码头区 | WMS | 94 | E1: 到货登记与清单管理 |  | 14 | P0 | 无
|  |  |  | US-E1-01: 到货信息登记 | 2 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-02: 到货清单导入 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-03: SAP GRN 单号请求 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-04: 到货列表查询 | 2 | P0 | -
|  |  | E2: 单据数据同步 |  | 5 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-01: WMS 推送 GRN 副本 | 3 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-03: GRN 同步监控 | 2 | P0 | E2-01
|  |  | E3: 栈板标签生成与打印 |  | 21 | P0 | E1
|  |  |  | US-E3-01: 栈板号生成服务 | 2 | P0 | -
|  |  |  | US-E3-02: 栈板准备界面 | 3 | P0 | E3-01
|  |  |  | US-E3-03: ZPL 标签模板渲染 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E3-04: 直接打印服务 | 3 | P0 | E3-03
|  |  |  | US-E3-05: 自动打印服务 | 5 | P0 | E3-03
|  |  |  | US-E3-06: 打印失败处理 | 3 | P0 | E3-04
|  |  | E4: PDA 绑定操作 |  | 23 | P0 | E3
|  |  |  | US-E4-01: PDA 地码扫描与校验 | 2 | P0 | -
|  |  |  | US-E4-02: PDA 栈板号扫描与校验 | 2 | P0 | E4-01
|  |  |  | US-E4-03: PDA 箱条码扫描与 GRN 绑定 | 8 | P0 | E4-02
|  |  |  | US-E4-04: 绑定数量校验 | 3 | P0 | E4-03
|  |  |  | US-E4-05: 混托物料类型兼容性校验 | 5 | P0 | E4-03
|  |  |  | US-E4-06: 栈板绑定完成与锁定 | 3 | P0 | E4-03
|  |  | E5: 搬运任务管理 |  | 10 | P0 | E4
|  |  |  | US-E5-01: 搬运任务自动创建 | 5 | P0 | E4
|  |  |  | US-E5-02: 搬运任务状态跟踪与异常处理 | 5 | P0 | E5-01
|  |  | E6: 双向校验机制 |  | 21 | P1 | E1
|  |  |  | US-E6-01: 灵活顺序支持 | 3 | P1 | -
|  |  |  | US-E6-02: 清单导入时校验 | 3 | P1 | E6-01
|  |  |  | US-E6-03: 到货登记时校验 | 5 | P1 | E6-01
|  |  |  | US-E6-04: 箱数不匹配处理 | 5 | P1 | E6-02/03
|  |  |  | US-E6-05: 校验审计日志 | 2 | P1 | -
|  |  |  | US-E6-06: 校验门禁控制 | 3 | P1 | E6-02/03
暂存区 | WMS | 131 | E1: QMS 集成与抽检策略 |  | 21 | P0 | 无
|  |  |  | US-E1-01: QMS API 集成 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-02: 抽检策略计算 | 3 | P0 | E1-01
|  |  |  | US-E1-03: 待送检列表生成 | 5 | P0 | E1-02
|  |  |  | US-E1-04: 拉动式工作流 | 8 | P0 | E1-03
|  |  | E2: IQC 检验管理 |  | 34 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-01: IQC 呼叫机制 | 8 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-02: 优先级调整 | 3 | P0 | E2-01
|  |  |  | US-E2-03: 取样记录 PDA | 5 | P0 | E2-01
|  |  |  | US-E2-04: 归还记录 PDA | 5 | P0 | E2-03
|  |  |  | US-E2-05: 检验完成确认 | 13 | P0 | E2-04
|  |  | E3: 路由与复判处理 |  | 21 | P0 | E2
|  |  |  | US-E3-01: 检验结果路由 | 8 | P0 | E2-05
|  |  |  | US-E3-02: 复判结果处理 | 8 | P0 | E3-01
|  |  |  | US-E3-03: 复判完成 PDA | 5 | P0 | E3-02
|  |  | E4: 栈板操作与不良品处理 |  | 13 | P1 | E3
|  |  |  | US-E4-01: 栈板拆分 PDA | 8 | P1 | E3
|  |  |  | US-E4-02: 不良品处理 | 5 | P1 | E4-01
|  |  | E5: Web 界面开发 |  | 21 | P0 | E1, E2, E3
|  |  |  | US-E5-01: 待送检列表页面 | 8 | P0 | E1
|  |  |  | US-E5-02: 优先级调整对话框 | 3 | P0 | E2-02
|  |  |  | US-E5-03: 检验完成页面 | 8 | P0 | E2-05
|  |  |  | US-E5-04: 复判处理页面 | 2 | P0 | E3-02
|  |  | E6: PDA 界面开发 |  | 21 | P0 | E2, E3, E4
|  |  |  | US-E6-01: 取样记录界面 | 5 | P0 | E2-03
|  |  |  | US-E6-02: 归还记录界面 | 5 | P0 | E2-04
|  |  |  | US-E6-03: 拆板作业界面 | 8 | P0 | E4-01
|  |  |  | US-E6-04: 复判完成界面 | 3 | P0 | E3-03
WES 开发架构 | WES | 71 | E1: 基础设施与核心架构 |  | 13 | P0 | 无
|  |  |  | US-E1-01: 项目初始化与前后端环境搭建 | 3 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-02: 数据库模型与迁移框架 | 5 | P0 | E1-01
|  |  |  | US-E1-03: Redis 基础设施封装 | 2 | P0 | E1-01
|  |  |  | US-E1-04: 统一日志与异常处理 | 3 | P0 | E1-01
|  |  | E2: 设备管理与健康监控 |  | 13 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-01: 设备主数据管理 API | 3 | P0 | E1-02
|  |  |  | US-E2-02: 设备健康监控服务 (后台任务) | 8 | P0 | E2-01
|  |  |  | US-E2-03: 设备状态缓存机制 | 2 | P0 | E1-03, E2-02
|  |  | E3: 任务调度引擎 |  | 24 | P0 | E1, E2
|  |  |  | US-E3-01: 任务状态机与领域模型 | 5 | P0 | E1-02
|  |  |  | US-E3-02: 北向任务创建 API | 3 | P0 | E3-01
|  |  |  | US-E3-03: 基于 Redis 的优先级队列 | 5 | P0 | E1-03, E3-01
|  |  |  | US-E3-04: 任务调度器 Worker | 8 | P0 | E3-03, E2-03
|  |  |  | US-E3-05: 并发控制机制 | 3 | P0 | E3-04
|  |  | E4: 南向接口与可靠性 |  | 16 | P0 | E3
|  |  |  | US-E4-01: ECS 客户端与协议适配 | 5 | P0 | E3-04
|  |  |  | US-E4-02: 重试管理器 (指数退避) | 5 | P0 | E4-01
|  |  |  | US-E4-03: 回调接收 API | 3 | P0 | E4-01
|  |  |  | US-E4-04: 幂等性保障机制 | 3 | P0 | E4-03
|  |  | E5: 北向接口与事件处理 |  | 5 | P1 | E4
|  |  |  | US-E5-01: 设备事件分发器 | 5 | P1 | E4-03
|  |  |  | US-E5-02: 任务取消流程 | 3 | P1 | E3-04
| WES | 21 | E1: 基础设施与核心架构 |  | 3 | P0 | 无
|  |  |  | US-E1-01: 项目初始化与前后端环境搭建 (前端部分) | 3 | P0 | -
|  |  | E2: 设备管理与健康监控 |  | 5 | P0 | Backend E2
|  |  |  | US-E2-04: 设备管理前端页面 | 5 | P0 | Backend E2-01
|  |  | E6: 管理监控界面 |  | 11 | P1 | Backend E3, E5
|  |  |  | US-E6-01: 任务监控看板 | 5 | P1 | Backend E3-02
|  |  |  | US-E6-02: 事件日志与审计 | 3 | P1 | Backend E5-01
|  |  |  | US-E6-03: 系统配置页面 | 3 | P1 | Backend E1-04
SMT粗分区 | WMS | 32 | E1: 装箱任务管理与调度 |  | 22 | P0 | 无
|  |  |  | US-E1-01: 装箱任务呼叫界面 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-02: 系统自动派送 | 3 | P0 | E1-01
|  |  |  | US-E1-03: RCS调度集成 | 5 | P0 | E1-02
|  |  |  | US-E1-04: PDA拆栈板界面 | 3 | P1 | -
|  |  |  | US-E1-05: 库存更新服务 | 3 | P0 | E1-02
|  |  |  | US-E1-06: SignalR实时推送 | 3 | P1 | E1-01, E1-04
|  |  | E5: WMS-WES 集成 |  | 10 | P0 | E1
|  |  |  | US-E5-01: 箱扫描完成通知 | 2 | P0 | E1
|  |  |  | US-E5-02: 库存确认回调 | 3 | P0 | E4
|  |  |  | US-E5-03: 货架状态同步 | 3 | P0 | E2
|  |  |  | US-E5-04: 异常通知上报 | 2 | P0 | E4
| WES | 64 | E2: 货架管理与分箱算法 |  | 26 | P0 | 无
|  |  |  | US-E2-01: 空架监控服务 | 2 | P0 | -
|  |  |  | US-E2-02: 货架状态管理 | 5 | P0 | E2-01
|  |  |  | US-E2-03: 智能分箱算法核心 | 8 | P0 | E2-02
|  |  |  | US-E2-04: 分箱结果计算 | 5 | P0 | E2-03
|  |  |  | US-E2-05: 满架检测与切出 | 3 | P0 | E2-02, E2-04
|  |  |  | US-E2-06: WES北向API | 3 | P0 | E2-01, E2-02, E2-04
|  |  | E3: 供应商协调与集成测试 |  | 21 | P0 | E2
|  |  |  | US-E3-01: 供应商需求规格编写 | 3 | P0 | -
|  |  |  | US-E3-02: 接口契约定义与Mock服务 | 5 | P0 | E3-01
|  |  |  | US-E3-03: 供应商对接支持与联调 | 5 | P0 | E3-02
|  |  |  | US-E3-04: 集成测试场景设计与执行 | 5 | P0 | E3-03
|  |  |  | US-E3-05: 性能验证与优化建议 | 3 | P0 | E3-04
|  |  | E4: WES-供应商接口集成 |  | 17 | P0 | E3
|  |  |  | US-E4-01: 视觉扫描结果接收 | 3 | P0 | E3-04
|  |  |  | US-E4-02: 分箱指令下发 | 3 | P0 | E2-03
|  |  |  | US-E4-03: 放入结果验证 | 5 | P0 | E4-02
|  |  |  | US-E4-04: 设备状态同步 | 3 | P0 | E4-01
|  |  |  | US-E4-05: 异常事件处理 | 3 | P0 | E4-03
SMT 作业区 | WES | 143 | E1: 混合入库决策引擎 |  | 15 | P0 | E7
|  |  |  | US-E1-01: 料箱容量分析算法 | 3 | P0 | E7-01
|  |  |  | US-E1-02: 空箱资源查询服务 | 2 | P0 | E7-05
|  |  |  | US-E1-03: 混合入库任务生成器 | 5 | P0 | E1-01, E7-01
|  |  |  | US-E1-04: 任务优先级排序引擎 | 3 | P0 | E1-03
|  |  |  | US-E1-05: 决策配置管理 | 2 | P0 | -
|  |  | E2: 满箱交换协调器 |  | 21 | P0 | E1, E7
|  |  |  | US-E2-01: 五层货架调度服务 | 5 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-02: 单层货架搬运协调 | 3 | P0 | E2-01
|  |  |  | US-E2-03: CTU交换任务生成 | 5 | P0 | E2-02
|  |  |  | US-E2-04: 交换结果处理器 | 3 | P0 | E2-03
|  |  |  | US-E2-05: 库存转移确认服务 | 3 | P0 | E2-04
|  |  |  | US-E2-06: 交换任务状态追踪 | 2 | P0 | E2-04
|  |  | E3: 零散入库流水线协调器 |  | 37 | P0 | E1, E7
|  |  |  | US-E3-01: 单层货架工作区调度 | 3 | P0 | E1
|  |  |  | US-E3-02: 料箱投入流水线协调 | 5 | P0 | E3-01
|  |  |  | US-E3-03: 料箱条码识别处理 | 5 | P0 | E3-02
|  |  |  | US-E3-04: 料盘PKG识别处理 | 5 | P0 | E3-03
|  |  |  | US-E3-05: 投放指令生成器 | 8 | P0 | E3-04
|  |  |  | US-E3-06: 投放结果处理器 | 3 | P0 | E3-05
|  |  |  | US-E3-07: 料箱完成与送回协调 | 5 | P0 | E3-06
|  |  |  | US-E3-08: 循环任务调度器 | 3 | P0 | E3-07
|  |  | E4: 空货架回收管理 |  | 7 | P1 | E2, E3
|  |  |  | US-E4-01: 空货架判断逻辑 | 2 | P1 | E2, E3
|  |  |  | US-E4-02: 空货架回收任务生成 | 3 | P1 | E4-01
|  |  |  | US-E4-03: 货架状态更新服务 | 2 | P1 | E4-02
|  |  | E5: WES 监控仪表板 |  | 21 | P1 | E1-E4
|  |  |  | US-E5-01: 实时任务监控界面 | 5 | P1 | E1-E4
|  |  |  | US-E5-02: 流水线状态监控 | 3 | P1 | E3
|  |  |  | US-E5-03: 设备健康度监控 | 3 | P1 | E2, E3
|  |  |  | US-E5-04: 统计指标仪表板 | 5 | P1 | E1-E4
|  |  |  | US-E5-05: WebSocket 实时推送 | 5 | P1 | E5-01
|  |  | E6: 异常处理与降级机制 |  | 23 | P0 | E1, E2, E3
|  |  |  | US-E6-01: 异常检测与分类 | 5 | P0 | E1, E2, E3
|  |  |  | US-E6-02: 异常任务处理界面 | 5 | P0 | E6-01
|  |  |  | US-E6-03: 重试与降级策略 | 8 | P0 | E6-01
|  |  |  | US-E6-04: 告警通知服务 | 3 | P0 | E6-01
|  |  |  | US-E6-05: 审计日志记录 | 2 | P0 | -
|  |  | E7: 数据库模型与基础设施 |  | 19 | P0 | 无
|  |  |  | US-E7-01: 核心数据表设计 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E7-02: 数据库索引优化 | 3 | P0 | E7-01
|  |  |  | US-E7-03: 数据库迁移脚本 | 3 | P0 | E7-01
|  |  |  | US-E7-04: Redis 缓存设计 | 3 | P0 | -
|  |  |  | US-E7-05: API 接口框架 | 5 | P0 | -
| WMS | 34 | E8: WMS 操作员界面 |  | 16 | P1 | E9
|  |  |  | US-E8-01: 待入库缓存区叫料列表 | 5 | P1 | E9
|  |  |  | US-E8-02: 手动叫料功能 | 3 | P1 | E8-01
|  |  |  | US-E8-03: 自动叫料模式切换 | 3 | P1 | E8-02
|  |  |  | US-E8-04: SignalR 实时状态更新 | 5 | P1 | E8-01
|  |  | E9: WMS-WES 集成接口 |  | 18 | P0 | E7
|  |  |  | US-E9-01: WMS 调用 WES 接口 | 5 | P0 | E7
|  |  |  | US-E9-02: WES 调用 WMS 接口 | 5 | P0 | E7
|  |  |  | US-E9-03: RCS 调度接口封装 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E9-04: 接口错误处理 | 3 | P0 | E9-01, E9-02
| 协同 | 26 | E10: 集成测试与验收 |  | 26 | P0 | 所有Epic | WES 团队 13点 + WMS 团队 13点
|  |  |  | US-E10-01: 单元测试覆盖 | 8 | P0 | E1-E9
|  |  |  | US-E10-02: 集成测试场景 | 8 | P0 | E1-E9
|  |  |  | US-E10-03: 性能测试 | 5 | P0 | E10-02
|  |  |  | US-E10-04: 用户验收测试 | 5 | P0 | E10-02
SMT 发料 | WMS | 35 | E1: WMS 任务生成与货架规划 |  | 19 | P0 | 无
|  |  |  | US-E1-01: 货架预规划算法实现 | 5 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-02: 物料定位识别功能 | 3 | P0 | -
|  |  |  | US-E1-03: 批量货架调度功能 | 5 | P0 | E1-01
|  |  |  | US-E1-04: WMS-WES 任务下发 API | 3 | P0 | E1-01, E1-02
|  |  |  | US-E1-05: 料盘级物料追踪数据模型 | 3 | P0 | -
|  |  | E9: 异常处理与人工兜底 |  | 16 | P0 | E1
|  |  |  | US-E9-01: 异常检测与告警 | 3 | P0 | E1-04
|  |  |  | US-E9-02: 人工介入触发 | 2 | P0 | E9-01
|  |  |  | US-E9-03: PDA 任务分配 | 3 | P0 | E9-02
|  |  |  | US-E9-04: 人工拣料工作流 | 5 | P0 | E9-03
|  |  |  | US-E9-05: 人工完成上报 | 3 | P0 | E9-04
| WES | 124 | E2: WES 任务队列与编排 |  | 16 | P0 | E1
|  |  |  | US-E2-01: 任务接收 API 端点 | 2 | P0 | E1-04
|  |  |  | US-E2-02: 任务队列管理 | 3 | P0 | E2-01
|  |  |  | US-E2-03: 设备状态监控 | 3 | P0 | -
|  |  |  | US-E2-04: 并发任务控制 | 3 | P0 | E2-03
|  |  |  | US-E2-05: 任务调度算法 | 5 | P0 | E2-02, E2-04
|  |  | E3: CTU 批量上料操作 |  | 17 | P0 | E2
|  |  |  | US-E3-01: 批量料箱取出协调 | 3 | P0 | E2-05
|  |  |  | US-E3-02: 顺序料箱放入工作流 | 5 | P0 | E3-01
|  |  |  | US-E3-03: PUT_FINISH 信号协调 | 3 | P0 | E3-02
|  |  |  | US-E3-04: 出料口取料协调 | 3 | P0 | E3-03
|  |  |  | US-E3-05: PICK_FINISH 信号协调 | 3 | P0 | E3-04
|  |  | E4: 四识别点位集成 |  | 23 | P0 | E2
|  |  |  | US-E4-01: 识别点 1 - 料箱码识别区 | 5 | P0 | E2-05
|  |  |  | US-E4-02: 识别点 2 - 工作位料箱方向识别 | 5 | P0 | E4-01
|  |  |  | US-E4-03: 识别点 3 - 料盘 PKG 码验证 | 5 | P0 | E4-02
|  |  |  | US-E4-04: 识别点 4 - 出料口料箱扫码 | 3 | P0 | E4-03
|  |  |  | US-E4-05: 料箱追踪状态机 | 5 | P0 | E4-01, E4-02, E4-03, E4-04
|  |  | E5: 退货架拣料操作 |  | 13 | P0 | E2, E4
|  |  |  | US-E5-01: 退货架到位确认 | 2 | P0 | E2-05
|  |  |  | US-E5-02: 夹爪模式转移指令 | 5 | P0 | E5-01, E4-02
|  |  |  | US-E5-03: 竖直放置协调 | 3 | P0 | E5-02
|  |  |  | US-E5-04: 库存更新协调 | 3 | P0 | E5-03
|  |  | E6: 流水线拣料操作 |  | 24 | P0 | E2, E3, E4
|  |  |  | US-E6-01: 批量上料协调 | 5 | P0 | E3-05
|  |  |  | US-E6-02: 料箱识别与验证 | 3 | P0 | E4-01, E6-01
|  |  |  | US-E6-03: 拣料指令生成（含工作高度） | 5 | P0 | E4-03, E6-02
|  |  |  | US-E6-04: 机械臂吸盘模式拣料 | 5 | P0 | E6-03
|  |  |  | US-E6-05: 实时库存扣减 | 3 | P0 | E6-04
|  |  |  | US-E6-06: 料箱轮转与下一箱处理 | 3 | P0 | E6-05
|  |  | E7: 退料流水线错误处理 |  | 19 | P0 | E4
|  |  |  | US-E7-01: 错误检测逻辑 | 3 | P0 | E4-05
|  |  |  | US-E7-02: 返回指令下发 | 3 | P0 | E7-01
|  |  |  | US-E7-03: 流水线路径切换 | 3 | P0 | E7-02
|  |  |  | US-E7-04: CTU 返回处理 | 3 | P0 | E7-03
|  |  |  | US-E7-05: 重试机制（最多 3 次） | 5 | P0 | E7-04
|  |  |  | US-E7-06: 错误日志与追踪 | 2 | P0 | E7-05
|  |  | E8: 结果上报与库存同步 |  | 12 | P0 | E3, E5, E6
|  |  |  | US-E8-01: 实时库存扣减 API | 3 | P0 | E5-04, E6-05
|  |  |  | US-E8-02: 任务完成上报 | 3 | P0 | E8-01
|  |  |  | US-E8-03: 物料完成追踪 | 3 | P0 | E8-02
|  |  |  | US-E8-04: 料盘级完成追踪 | 3 | P0 | E8-03